## Общий план разработки SCADA
Наименование задачи (приблизительное кол-во уникальных функций) | Первая декомпозиция (единица работы, выход) | Соотношение типа кода по модели MVC - Model View Control |  |  | Количество исполнителей (обобщение) | 2016 год | [7 empty] | 2017 год
|  | Фундаментальный код (Core - Model) | Связующий код (Logic - Control) | Код формирования интерфейса (User forms, Programm interface - View) |  |  | Июнь | Июль | Август | Сентабрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь
1. Подсистема архивирования. (около 150 функций) | Основной компонент (скомпилированный исполняемый модуль) |  |  |  | 3 программсита (2 программиста - 1 ведущий программист)
1.1. База проектов. | XML - шаблоны проектов (классы), управляющий объектный код (методы, функции, серилизация объектов) | 40% | 20% | 40%
1.2. База данных. | Файл БД (структурная схема объектов IDEF1x), управляющий код (тригеры, хранимые процедуры), API доступа (классы, функции), USER FORMS доступа | 40% | 20% | 40%
1.3. Модуль сохранения/загрузки тэгов. | API управления данными (классы, функции) | 10% | 70% | 20%
1.4. Модуль сохранения/загрузки проектов. | API управления данными (классы, функции) | 10% | 70% | 20%
1.5. КЭШ-архив (контейнер для оперативного краткосрочного хранения данных без ресурсоемких операций извлечения из БД). | API управления данными (классы, функции), Основополагающий алгоритм исполнения системы, с учетом режима работы системы | 70% | 25% | 5%
1.6. Подсистема регистрация событий (предупредительные, аварийные, информационные, аппаратные, действия пользователей). | Библиотека типов событий (классы), элементы управления потоком событий (функции обработки очередей данных) | 70% | 10% | 20%
2. Подсистема представления информации. | Основной компонент (скомпилированный исполняемый модуль) |  |  |  | 3 программсита (2 программиста - 1 ведущий программист)
2.1. Модуль интерфейсов пользователей. | XML - шаблоны мнемосхем (классы), управляющий объектный код (методы, функции, серилизация объектов, функции экспорта импорта) | 30% | 30% | 30%
2.2. Модуль построения трендов | Элементы визуализации (USER FORMS), API функции управления (извлечение, обработка, визуализация оперативных данных из КЭША). | 20% | 10% | 70%
2.3. Модуль визуализации событий (лист сообщений). | Элементы визуализации (USER FORMS), API функции управления (извлечение, обработка, визуализация оперативных данных из КЭША). | 20% | 10% | 70%
2.4. Модуль генерации звуковой сигнализации. | Библиотека типов событий (классы), элементы управления потоком событий (функции обработки очередей данных) | 10% | 70% | 20%
3. Математическое ядро. |  |  |  |  | 3 программсита (2 ведущих программиста - 1 программист)
3.1. Конфигурирование тэгов. | Библиотека типов тегов (классы), функции работы с тегом (функции обработки всех возможных операций над тегом | 70% | 5% | 25%
3.2. Модуль фильтрации и группировки событий. | Библиотека шаблонов типов фильтров (классы), API - функции генерации фильтров (все вохзможные операции над фильтрами) | 70% | 5% | 25%
3.3. Редактор скриптов. | API функции управления, создания программ управления сложных типов в режиме "надстройка" (функции), специализированный редактор скриптов (USER FORMS), классы задач программирования (классы промежуточной програмной оболочки) | 40% | 20% | 40%
3.4. Модуль конфигурирования прав доступа. | Библиотека вариантов использования системы (USE CASES), шаблоны типовых действий с реализацией делегирования прав доступа (классы, функции, XML - шаблоны) | 30% | 50% | 20%
3.5 Модуль агрегации сложных типов | API функции управления, создания сложных типов в режиме "надстройка" (функции), специализированный редактор собственных типов(USER FORMS), классы задач программирования (классы промежуточной програмной оболочки) | 40% | 20% | 40%
4. Подсистема обмена данными. | Основной компонент (скомпилированный исполняемый модуль *.exe, *.dll) |  |  |  | 3 программиста (1 ведущий программист - 2 сетевых (низкоуровневых) программиста)
4.1. Модуль подключения внешних источников (общепринятые открытые и специализированные промышленные протоколы). | API функций расширения на каждый протокол обмена (функции получения - парсинга данных в ТЛВС), классы типов транзакций (перечень шаблонов типов данных в соотсвествии со спецификацией проткола), реализация сосбвенной системы взаимодействия (API серверной компоненты) | 40% | 40% | 20%
4.2. Модуль генерации данных для сторонних систем. | API функций расширения на каждый протокол обмена (функции получения - парсинга данных в ТЛВС), классы типов транзакций (перечень шаблонов типов данных в соотсвествии со спецификацией проткола), реализация сосбвенной системы взаимодействия (API клиентской компоненты) | 40% | 40% | 20%
4.3. Система единого времени. | API функций синхронизации внутрисистемного единого времени (функции) | 40% | 40% | 20%
4.4. Модуль управления, распределения и параллельного доступа к разделяемой области оперативных данных. | API функций управления и идентификации потоков доступа, распределния нагрузки на аппаратные средства (функции, классы) | 40% | 40% | 20%
4.5. Модуль резервирования сетевых соединений. | API функций управления сетевыми протоколами доступа, верхний уровень ТЛВС | 40% | 40% | 20%
5. Среда разработки графической части HMI. | Основной компонент (скомпилированный исполняемый модуль *.exe, *.dll)
5.1. Редактор графических примитивов, виртуальных блоков управления, мнемосхем. | Библиотека типов примитивов и типов базовых операций над ними (классы), функции работы с примитивами (функции обработки всех возможных операций над графическими примитивами), Компоновщик мнемосхем (API функции генерации мнемосхем в режимы исполнения и редактирования), | 30% | 30% | 40%
5.3. Библиотека шаблонов. | XML - шаблоны типовых мнемосхем (классы), управляющий объектный код (методы, функции, серилизация объектов, функции экспорта импорта, функции поддержки проектирования мнемосхем в редакторе) | 20% | 40% | 40%
5.4. Менеджер библиотеки шаблонов. | Управляющий код над простейшими единицами формирования графических компонентов мнемосхем (классы, функции) | 20% | 60% | 20%
Перечень сокращений
API (англ. Application Programming Interface) — интерфейс программирования приложений (модулей Квинт 8).
DAQ (англ. Data Acquisition) — сбор данных.
DB (англ. Data Base) — см. БД.
GUI (англ. Graphical User Interface) — графический интерфейс пользователя.
UI (англ. User Interface) — интерфейс пользователя.
БД — база данных.
ОС — операционная система.
ПЛК — программируемый логический контроллер.
ПО — программное обеспечение.
СО — объект сигнализации (литеры в аббревиатуре переставлены, видимо, чтобы не путать с сокращением ОС (см. выше)).
СВУ — среда визуализации и управления.
ФС — файловая система.