## Общий план разработки SCADA
Наименование задачи (приблизительное кол-во уникальных программных объектов подсистемы) | Первая декомпозиция (единица работы, выход) | Соотношение типа кода по модели MVC - Model View Control* |  |  | Количество исполнителей (обобщение) | 1 год | [51 empty] | 1 год
|  | Фундаментальный код (Core - Model) | Связующий код (Logic - Control) | Код формирования интерфейса (User forms, Programm interface - View)
[6 empty] | Недели п/п | [51 empty] | Недели п/п
[6 empty] | Итерация 1 |  |  |  | Итерация 2 |  |  |  | Итерация 3 |  |  |  | Итерация 4 |  |  |  | Итерация 5 |  |  |  | Итерация 6 |  |  |  | Итерация 7 |  |  |  | Итерация 8 |  |  |  | Итерация 9 |  |  |  | Итерация 10 |  |  |  | Итерация 11 |  |  |  | Итерация 12 |  |  |  | Итерация 13 |  |  |  | Итерация 14 |  |  |  | Итерация 15 |  |  |  | Итерация 16 |  |  |  | Итерация 17 |  |  |  | Итерация 18 |  |  |  | Итерация 19 |  |  |  | Итерация 20
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
Компоновка и выпуск пилотной версии SCADA | [5 empty] | Итерация 10 39: SCADA V1.0; Итерация 19 21: SCADA v2.0
0. Тестирование результатов работы. |  | 34% | 33% | 33% | 1 Тестировщик | bar: Итерация 1 3 to Итерация 2 6; Итерация 3 11 to Итерация 4 14; Итерация 5 19 to Итерация 6 22; Итерация 7 27 to Итерация 8 30; Итерация 9 35 to Итерация 13 52; Итерация 15 7 to Итерация 16 10; Итерация 17 15 to Итерация 18 18
1. Подсистема архивирования. | Основной компонент (скомпилированный исполняемый модуль) |  |  |  | 3 программсита (2 программиста - 1 ведущий программист) Группа1.
1.1. База проектов. | XML - шаблоны проектов (классы), управляющий объектный код (методы, функции, серилизация объектов) | 40% | 20% | 40% | [7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | [20 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | [22 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1.2. База данных. | Файл БД (структурная схема объектов IDEF1x, DFD (Data Flow Diagram)), управляющий код (тригеры, хранимые процедуры), API доступа (классы, функции), USER FORMS доступа | 40% | 20% | 40% |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | [32 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1.3. Модуль сохранения/загрузки тэгов. | API управления данными (классы, функции) | 10% | 70% | 20% | [15 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | [34 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1.4. Модуль сохранения/загрузки проектов. | API управления данными (классы, функции) | 10% | 70% | 20% | [15 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | [34 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1.5. КЭШ-архив (контейнер для оперативного краткосрочного хранения данных без ресурсоемких операций извлечения из БД). | API управления данными (классы, функции), Основополагающий алгоритм исполнения системы, с учетом режима работы системы | 70% | 25% | 5% |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | [42 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1.6. Подсистема регистрация событий (предупредительные, аварийные, информационные, аппаратные, действия пользователей). | Библиотека типов событий (классы), элементы управления потоком событий (функции обработки очередей данных) | 70% | 10% | 20% | [25 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | [27 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
2. Подсистема представления информации. | Основной компонент (скомпилированный исполняемый модуль) |  |  |  | 4 программсита (3 программиста - 1 ведущий программист) Группа2.
2.1. Модуль интерфейсов пользователей. | XML - шаблоны мнемосхем (классы), управляющий объектный код (методы, функции, серилизация объектов, функции экспорта импорта) | 30% | 30% | 40% |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
2.2. Модуль построения трендов | Элементы визуализации (USER FORMS), API функции управления (извлечение, обработка, визуализация оперативных данных из КЭША). | 20% | 10% | 70% | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | [48 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
2.3. Модуль визуализации событий (лист сообщений). | Элементы визуализации (USER FORMS), API функции управления (извлечение, обработка, визуализация оперативных данных из КЭША). | 20% | 10% | 70% | [9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | [42 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
2.4. Модуль генерации звуковой сигнализации. | Библиотека типов событий (классы), элементы управления потоком событий (функции обработки очередей данных) | 10% | 70% | 20% | [21 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | [24 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
3. Математическое ядро. |  |  |  |  | 3 программсита (2 ведущих программиста - 1 программист) Группа 3.
3.1. Конфигурирование тэгов. | Библиотека типов тегов (классы), функции работы с тегом (функции обработки всех возможных операций над тегом | 70% | 5% | 25% |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | [18 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
3.2. Модуль фильтрации и группировки событий. | Библиотека шаблонов типов фильтров (классы), API - функции генерации фильтров (все вохзможные операции над фильтрами) | 70% | 5% | 25% | [57 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
3.3. Редактор скриптов. | API функции управления, создания программ управления сложных типов в режиме "надстройка" (функции), специализированный редактор скриптов (USER FORMS), классы задач программирования (классы промежуточной програмной оболочки) | 40% | 20% | 40% | [15 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | [22 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
3.4. Модуль конфигурирования прав доступа. | Библиотека вариантов использования системы (USE CASES), шаблоны типовых действий с реализацией делегирования прав доступа (классы, функции, XML - шаблоны) | 30% | 50% | 20% |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | [44 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
3.5 Модуль агрегации сложных типов | API функции управления, создания сложных типов в режиме "надстройка" (функции), специализированный редактор собственных типов(USER FORMS), классы задач программирования (классы промежуточной програмной оболочки) | 40% | 20% | 40% | [13 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | [34 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
4. Подсистема обмена и взаимодействия | Основной компонент (скомпилированный исполняемый модуль *.exe, *.dll) |  |  |  | 4 программсита (3 программиста - 1 ведущий программист) Группа2.
4.1. Модуль подключения внешних источников (общепринятые открытые и специализированные промышленные протоколы). | API функций расширения на каждый протокол обмена (функции получения - парсинга данных в ТЛВС), классы типов транзакций (перечень шаблонов типов данных в соотсвествии со спецификацией проткола), реализация сосбвенной системы взаимодействия (API серверной компоненты) | 40% | 40% | 20% | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | [40 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
4.2. Модуль генерации данных для сторонних систем. | API функций расширения на каждый протокол обмена (функции получения - парсинга данных в ТЛВС), классы типов транзакций (перечень шаблонов типов данных в соотсвествии со спецификацией проткола), реализация сосбвенной системы взаимодействия (API клиентской компоненты) | 40% | 40% | 20% | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | [40 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
4.3. Система единого времени. | API функций синхронизации внутрисистемного единого времени (функции) | 40% | 40% | 20% | [37 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | [16 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
4.4. Модуль управления, распределения и параллельного доступа к разделяемой области оперативных данных. | API функций управления и идентификации потоков доступа, распределния нагрузки на аппаратные средства (функции, классы) | 40% | 40% | 20% | [17 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | [28 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
4.5. Модуль резервирования сетевых соединений. | API функций управления сетевыми протоколами доступа, верхний уровень ТЛВС | 40% | 40% | 20% | [29 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | [20 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
5. Среда разработки графической части HMI. | Основной компонент (скомпилированный исполняемый модуль *.exe, *.dll) |  |  |  | 4 программиста (1 ведущий программист -3 программиста графического "движкка") Группа 4
5.1. Редактор графических примитивов, виртуальных блоков управления, мнемосхем. | Библиотека типов примитивов и типов базовых операций над ними (классы), функции работы с примитивами (функции обработки всех возможных операций над графическими примитивами), Компоновщик мнемосхем (API функции генерации мнемосхем в режимы исполнения и редактирования), | 30% | 30% | 40% |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | [12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
5.3. Библиотека шаблонов. | XML - шаблоны типовых мнемосхем (классы), управляющий объектный код (методы, функции, серилизация объектов, функции экспорта импорта, функции поддержки проектирования мнемосхем в редакторе) | 20% | 40% | 40% | [45 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | [8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
5.4. Менеджер библиотеки шаблонов. | Управляющий код над простейшими единицами формирования графических компонентов мнемосхем (классы, функции) | 20% | 60% | 20% | [45 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | [8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Разработка рабочей документации | Руководства и описание работы модулей системы | [42 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42
Внедрение и опытная эксплуатация | [43 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42
Доработки всех программных модулей в процессе эксплуатации | [43 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42
* Используется для определения приоритетности задачи по принципу паттерна проектирования "ФАСАД" и MVC. В данном случае внимание на первоначальных этапах разработки уделяется базовому (фундаментальному) функционалу, затем связующему коду и в конце - проектированию интерфейса. Однако последовательность и приоритетность этапов обусловлена прцентным соотношениям. Главным преимуществом данного подхода является гарантия построения ядра системы, его тестированиеи как следствие - меньшее количество "переделок" кода .

## 1. Подсистема архивирования.
Приблизительный перечень (сформированный опытным путём) основных функций и объектов подсистемы с вариантами реинжиниринга вследствии уточнения требований
| 1. Подсистема архивирования. (Базовый состав+ предполагаемые зависимости)* |  |  | * | Каждая функция является абстрактной единицей, при данном приближении в зависимости от степени и "глубины" внутрипрограммной зависимости исходного объекта может содержать до 50 (по принципу удобочитаемости кода)потомков при конкретной реализации требуемого функционала (По принципу "Данные определяют характер и количество операций). Устанавливается опытным путем, уточняется на каждой итерации (период 3 -4 недели.)
Номер п/п | SADT - спецификация (перечень функций)
1 | Функция возвращающая/устанавливающая версию архивной сессии.
2 | Функция возвращающая/устанавливающая период архивирование сообщений из буфера (секунд).
3 | Функция возвращающая/устанавливающая период сбора значений для активных архиваторов (миллисекунд).
4 | Функция возвращающая/устанавливающая приоритет задачи сбора значений для активных архивных сессий + флаг резервирования.
5 | Функция возвращающая/устанавливающая текущее время в качестве метки времени получаемого значения.
6 | Функция возвращающая/устанавливающая период архивирования сообщений из буфера (секунд).
7 | Функция возвращающая/устанавливающая период сбора значений для активных архивных сессий (миллисекунд) + флаг резервирования.
8 | Функция возвращающая/устанавливающая приоритет поток/сесси сбора значений для текущего тега.
9 | Функция возвращающая/устанавливающая флагг начала планирования обновления/зеркализации текущего тега.
10 | Функция инициирующая запуск сессии архива.
11 | Функция инициирующая останов сессии архива.
12 | Функция возвращающая/устанавливающая список текущих значений в такт архивирования.
13 | Функция инициализации проверки наличия в архиве указанного тега.
14 | Функция добавления нового тега в процесс архивирования.
15 | Функция удаления тега из процесса архивирования.
16 | Функця возвращающая/устанавливающая Подключение/обращение к процессу архивирования внешних клиентов/пользователей.
17 | Функця возвращающая/устанавливающая процесс архивирования в состояние основной. Данный объект начинает обеспечиваться наивысшим приоритетом в потоке/очереди потоком кэш - данных.
18 | Функця возвращающая/устанавливающая процесс архивирования в состояние резервный. Данный объект начинает процесс мониторинга состояния конца (факт архивации) текущего элемента в потоке/очереди кэш - данных.
19 | Функця возвращающая/устанавливающая положение текущего элемента в потоке/очереди кэш - данных.
20 | Функця возвращающая/устанавливающая положение конца очереди в потоке кэш - данных.
21 | Функця возвращающая/устанавливающая глобальное начало архива сообщений в целом или для указанного процесса ID архивирования.
22 | Функця возвращающая/устанавливающая глобальный конец архива сообщений в целом или для указанного процесса ID архивирования.
23 | Функця возвращающая/устанавливающая сериализованный объект со структурой текущей сессии БД.
Итого ориентировочно 23 базовые функции
Номер | Класы объектов, над которыми проиводятся операции | Степень зависимости (возможное количество дополнительных функций)
1 | Тег | 50
2 | Буфер(очередь) | 50
3 | Сообщение |  | 30
Итого ориентировочно 3 объекта

## 2. Подсистема представления инф
Приблизительный перечень (сформированный опытным путём) основных функций и объектов подсистемы с вариантами реинжиниринга вследствии уточнения требований
| 2. Подсистема архивирования. (Базовый состав+ предполагаемые зависимости)* | *
Номер п/п | SADT - спецификация (перечень функций)